Инфографика

последовательности прохождения процедур строительства объекта жилищного строительства

в  _администрации городского поселения «Курорт – Дарасунское»

(наименование органа местного самоуправления)

Этап №1. Предпроектная подготовка

|  |  |  |  | до 20 дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Администрация городского поселения «Курорт – Дарасунское» Батуева Виктория Сергеевна Ведущий специалист 8 30(234) 50-2-45 kur-darasun-adm@yandex.ru Пн.- чт. 7:45 – 17:00, обед: 1200 - 1300 Пт. 7:45 – 15:45, обед: 12:00 – 13:00 | до 20 рабочих дней | Градостроительный план земельного участка |
| 2 | Заключение договора о подключении к электрическим сетям | ПАО МРСК «Сибири» Читаэнерго | до 30 календарных дней (процедура проводится параллельно по каждому виду сетей) | Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям |

Этап №2. Проектирование (застройщик самостоятельно выбирает проектную организацию)

Этап №3. Подготовка к строительству

|  |  |  |  | 30 дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов, не относящихся к особо опасным, технически сложным или уникальным | ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края»; Хабачева Ольга Александровна, начальник,(83022) 35-42-45, 35-51-17 http://zabgosexpertiza.ru/; Пн.- пт. 830 - 1715, обед: 1315 - 1400 | до 30 календарных дней | Заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий |
| 2 | Получение заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений |  | до 10 календарных дней | Заключение о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений |
| 3 | Получение разрешения на строительство | Администрация городского поселения «Курорт – Дарасунское» Батуева Виктория Сергеевна Ведущий специалист 8 30(234) 50-2-45 kur-darasun-adm@yandex.ru Пн.- чт. 7:45 – 17:00, обед: 1200 - 1300 Пт. 7:45 – 15:45, обед: 12:00 – 13:00 | до 7 рабочих дней | Разрешение на строительство либо отказ |
| 4 | Оформление разрешения (ордера) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов | Администрация городского поселения «Курорт – Дарасунское» Батуева Виктория Сергеевна Ведущий специалист 8 30(234) 50-2-45 kur-darasun-adm@yandex.ru Пн.- чт. 7:45 – 17:00, обед: 1200 - 1300 Пт. 7:45 – 15:45, обед: 12:00 – 13:00 | до 20 календарных дней | Разрешение (ордер) на осуществление земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов либо отказ |
| 5 | Оформление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников | Администрация городского поселения «Курорт – Дарасунское» Батуева Виктория Сергеевна Ведущий специалист 8 30(234) 50-2-45 kur-darasun-adm@yandex.ru Пн.- чт. 7:45 – 17:00, обед: 1200 - 1300 Пт. 7:45 – 15:45, обед: 12:00 – 13:00 | до 20 календарных дней | Разрешение на пересадку деревьев и кустарников либо отказ |
| 6 | Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок | Государственная инспекция Забайкальского края; Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 7 рабочих дней | Программа проведения проверок |
| 7 | Подключение к электрическим сетям на период строительства | ПАО МРСК «Сибири» Читаэнерго | до 30 календарных дней | Подключенное электроснабжение на период строительства |

Этап №4. Строительно – монтажные работы (застройщик самостоятельно осуществляет СМР)

Этап №5. Завершение строительно – монтажных работ

|  |  |  |  | 20 дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства, назначение итоговой проверки законченного строительством объекта | Государственная инспекция Забайкальского края; Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 7 рабочих дней | Распоряжение о проведении итоговой проверки законченного строительством объекта |
| 2 | Проведение проверки законченного строительством объекта | Государственная инспекция Забайкальского края; Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 20 рабочих дней | Акт итоговой проверки законченного строительством объекта |

Этап №6. Подключение к ресурсам

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям | ПАО МРСК «Сибири» Читаэнерго | в соответствии с договором | Акт технологического присоединения к электрическим сетям |
| 2 | Подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения |  | в соответствии с договором | Акт о подключении к системе теплоснабжения и, в случае необходимости, подключения к системам вентиляции, кондиционирования, отопления и горячего водоснабжения |
| 3 | Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения |  | в соответствии с договором | Акт о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения |

Этап №7. Ввод в эксплуатацию

|  |  |  |  | 7 дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | Государственная инспекция Забайкальского края; Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 10 рабочих дней | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 2 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации | КГУП «Забайкальское БТИ» Гримашевич Владимир Ильич, генеральный директор предприятия, (3022) 32-12-21, 32-19-11, bti@bti-chita.ru Пн.- пт. 800 - 1715 , обед: 1300 - 1400 | в соответствии с договором | Технический план здания |
| 3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Администрация городского поселения «Курорт – Дарасунское» Батуева Виктория Сергеевна Ведущий специалист 8 30(234) 50-2-45 kur-darasun-adm@yandex.ru Пн.- чт. 7:45 – 17:00, обед: 1200 - 1300 Пт. 7:45 – 15:45, обед: 12:00 – 13:00 | до 7 рабочих дней | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ |
| 4 | Закрытие разрешения (ордера) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов | Администрация городского поселения «Курорт – Дарасунское» Батуева Виктория Сергеевна Ведущий специалист 8 30(234) 50-2-45 kur-darasun-adm@yandex.ru Пн.- чт. 7:45 – 17:00, обед: 1200 - 1300 Пт. 7:45 – 15:45, обед: 12:00 – 13:00 | до 10 календарных дней | Уведомление о закрытии ордера |
| 5 | Государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества | Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Забайкальскому краю Тихенко Алексей Алексеевич, и.о. руководителя, 8(3022)32-13-71, rosreestr.ru/ Пн.- чт. 800 - 1700, пт. 800 - 1545 Межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Забайкальскому краю в Карымском районе Руководитель: Размахнина Наталья Александровна № контактного телефон 8(30234)3-14-75 Пн.- чт. 900 - 1700, обед. 1300 – 1400 | до 10 рабочих дней | Кадастровый паспорт и Свидетельство о государственной регистрации права |